Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Hasta la fecha hemos completado íntegramente la Fase de Planificación (Acta de Constitución, aprobación, definición de requerimientos generales y organización del equipo) y la Fase de Análisis y Diseño (requerimientos específicos, Documento de Arquitectura del Sistema con sus diagramas de clases, relacional, de secuencia y de actividades, Documento de Casos de Uso Extendido, Mockups/Prototipos y la Propuesta ERS). Ya entramos en la Fase de Desarrollo: se implementó el ambiente de desarrollo, se crearon los scripts de tablas y de consultas PL/SQL de la base de datos en Supabase, y se completó el módulo de autenticación e inicio de sesión institucional. Actualmente estamos terminando el módulo de registro, roles y gestión de perfiles, y comenzando el módulo CRUD de actividades. No se han realizado ajustes a los objetivos ni a la metodología definidos en el Acta de Constitución. |
| --- | --- |
| Objetivos | No aplica: no se han realizado ajustes a los objetivos definidos en el Acta de Constitución del proyecto. |
| Metodología | Se utilizará una metodología Cascada realizando retroalimentación consctante, considerando que el alcance del proyecto es acotado y no se prevén cambios relevantes, este enfoque resulta adecuado, ya que evita incorporar la complejidad propia de metodologías ágiles. No es necesario realizar ajustes continuos ni trabajar con iteraciones constantes, lo que simplifica la gestión y se adapta completamente a las características del proyecto. Otro aspecto relevante es la facilidad para realizar seguimiento y control. Al contar con fases claras y ordenadas, se hace más sencillo monitorear el avance, distribuir los recursos y cumplir con los plazos establecidos. Esto cobra especial importancia cuando el equipo de trabajo es pequeño o no cuenta con amplia experiencia en metodologías más flexibles. |
| Evidencias de avance | Se adjuntan la Carta Gantt actualizada, el Documento de Arquitectura del Sistema (DAS) con sus diagramas, el Documento de Mockups, los scripts SQL de creación de tablas y consultas de la base de datos, y el módulo de autenticación funcional. Estas evidencias permiten dar cuenta tanto del avance documental (arquitectura, diseño, requisitos) como del avance técnico real (base de datos operativa y primer módulo del sistema funcionando). Para resguardar la calidad, el diseño de la base de datos se validó contra el modelo relacional del DAS antes de crear los scripts, y el desarrollo del frontend/backend se apoya en control de versiones con Git/GitHub para mantener trazabilidad de los cambios. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos de software: definición de alcance, objetivos y organización del equipo. | Acta de Constitución de proyecto | Plantillas institucionales, reuniones de equipo. | 1 días (10-08 al 10-08) | Cristóbal Rivero | Sin dificultades relevantes; actividad ejecutada según lo planificado. | Completado | Sin ajustes |
| Gestión de proyectos de software: definición de alcance, objetivos y organización del equipo. | Aprobación del Acta | Plantillas institucionales, reuniones de equipo. | 2 días (10-08 al 11-08) | Cristóbal Rivero | Sin dificultades relevantes; actividad ejecutada según lo planificado. | Completado | Sin ajustes |
| Gestión de proyectos de software: definición de alcance, objetivos y organización del equipo. | Definición de requerimientos Generales | Plantillas institucionales, reuniones de equipo. | 6 días (12-08 al 17-08) | Cristóbal Rivero | Sin dificultades relevantes; actividad ejecutada según lo planificado. | Completado | Sin ajustes |
| Gestión de proyectos de software: definición de alcance, objetivos y organización del equipo. | Organización del equipo | Plantillas institucionales, reuniones de equipo. | 5 días (17-08 al 21-08) | Cristóbal Rivero | Sin dificultades relevantes; actividad ejecutada según lo planificado. | Completado | Sin ajustes |
| Análisis y diseño de sistemas de información: levantamiento de requisitos, modelado y arquitectura de software. | Captura de requerimientos específicos | Documento ERS, plantilla de Casos de Uso, herramienta de diagramación, Documento de Mockups. | 5 días (24-08 al 28-08) | Daphne Cuadra | Sin dificultades relevantes; actividad ejecutada según lo planificado. | Completado | Sin ajustes |
| Análisis y diseño de sistemas de información: levantamiento de requisitos, modelado y arquitectura de software. | Documento de arquitectura SW | Documento ERS, plantilla de Casos de Uso, herramienta de diagramación, Documento de Mockups. | 6 días (28-08 al 02-09) | Daphne Cuadra | Sin dificultades relevantes; actividad ejecutada según lo planificado. | Completado | Sin ajustes |
| Análisis y diseño de sistemas de información: levantamiento de requisitos, modelado y arquitectura de software. | Documento de casos de uso | Documento ERS, plantilla de Casos de Uso, herramienta de diagramación, Documento de Mockups. | 6 días (26-08 al 31-08) | Daphne Cuadra | Sin dificultades relevantes; actividad ejecutada según lo planificado. | Completado | Sin ajustes |
| Análisis y diseño de sistemas de información: levantamiento de requisitos, modelado y arquitectura de software. | Prototipos | Documento ERS, plantilla de Casos de Uso, herramienta de diagramación, Documento de Mockups. | 4 días (01-09 al 04-09) | Daphne Cuadra | Sin dificultades relevantes; actividad ejecutada según lo planificado. | Completado | Sin ajustes |
| Análisis y diseño de sistemas de información: levantamiento de requisitos, modelado y arquitectura de software. | Propuesta ERS | Documento ERS, plantilla de Casos de Uso, herramienta de diagramación, Documento de Mockups. | 8 días (04-09 al 11-09) | Daphne Cuadra | Sin dificultades relevantes; actividad ejecutada según lo planificado. | Completado | Sin ajustes |
| Desarrollo de software: implementación técnica y diseño de base de datos. | Implementación ambiente de desarrollo | Supabase (PostgreSQL), scripts SQL, Git/GitHub. | 2 días (14-09 al 15-09) | Daphne Cuadra | Sin dificultades relevantes; actividad ejecutada según lo planificado. | Completado | Sin ajustes |
| Desarrollo de software: implementación técnica y diseño de base de datos. | Creacion de los script de tablas base de datos | Supabase (PostgreSQL), scripts SQL, Git/GitHub. | 4 días (15-09 al 18-09) | Geraldine Inostroza | Sin dificultades relevantes; actividad ejecutada según lo planificado. | Completado | Sin ajustes |
| Desarrollo de software: implementación técnica y diseño de base de datos. | Creacion de los script de consultas PL/SQL | Supabase (PostgreSQL), scripts SQL, Git/GitHub. | 4 días (18-09 al 21-09) | Geraldine Inostroza | Sin dificultades relevantes; actividad ejecutada según lo planificado. | Completado | Sin ajustes |
| Desarrollo de software: implementación de módulos funcionales según la arquitectura definida. | Autenticación e inicio de sesión institucional | Ionic + Angular, Node.js, APIs REST, Git/GitHub. | 5 días (21-09 al 25-09) | Daphne Cuadra | Sin dificultades relevantes; actividad ejecutada según lo planificado. | Completado | Sin ajustes |
| Desarrollo de software: implementación de módulos funcionales según la arquitectura definida. | Registro, roles y gestión de perfiles | Ionic + Angular, Node.js, APIs REST, Git/GitHub. | 5 días (25-09 al 29-09) | Daphne Cuadra | En desarrollo dentro del plazo definido en la Carta Gantt. | En curso | Sin ajustes |
| Desarrollo de software: implementación de módulos funcionales según la arquitectura definida. | CRUD y clasificación de actividades por categoría | Ionic + Angular, Node.js, APIs REST, Git/GitHub. | 4 días (29-09 al 02-10) | Daphne Cuadra | En desarrollo dentro del plazo definido en la Carta Gantt. | En curso | Sin ajustes |
| Desarrollo de software: implementación de módulos funcionales según la arquitectura definida. | Publicación y administración de estados de actividad | Ionic + Angular, Node.js, APIs REST, Git/GitHub. | 4 días (02-10 al 05-10) | Daphne Cuadra | Sin observaciones; su fecha de inicio programada aún no llega. | No iniciado | Sin ajustes |
| Desarrollo de software: implementación de módulos funcionales según la arquitectura definida. | Inscripción y validación de cupos/requisitos | Ionic + Angular, Node.js, APIs REST, Git/GitHub. | 5 días (05-10 al 09-10) | Daphne Cuadra | Sin observaciones; su fecha de inicio programada aún no llega. | No iniciado | Sin ajustes |
| Desarrollo de software: implementación de módulos funcionales según la arquitectura definida. | Registro y validación de asistencia | Ionic + Angular, Node.js, APIs REST, Git/GitHub. | 5 días (09-10 al 13-10) | Daphne Cuadra | Sin observaciones; su fecha de inicio programada aún no llega. | No iniciado | Sin ajustes |
| Desarrollo de software: implementación de módulos funcionales según la arquitectura definida. | Asignación automática y consulta de puntos | Ionic + Angular, Node.js, APIs REST, Git/GitHub. | 4 días (13-10 al 16-10) | Daphne Cuadra | Sin observaciones; su fecha de inicio programada aún no llega. | No iniciado | Sin ajustes |
| Desarrollo de software: implementación de módulos funcionales según la arquitectura definida. | Administrar catálogo de premios y stock | Ionic + Angular, Node.js, APIs REST, Git/GitHub. | 4 días (16-10 al 19-10) | Daphne Cuadra | Sin observaciones; su fecha de inicio programada aún no llega. | No iniciado | Sin ajustes |
| Desarrollo de software: implementación de módulos funcionales según la arquitectura definida. | Canje, código de retiro y entrega de premio | Ionic + Angular, Node.js, APIs REST, Git/GitHub. | 5 días (19-10 al 23-10) | Daphne Cuadra | Sin observaciones; su fecha de inicio programada aún no llega. | No iniciado | Sin ajustes |
| Desarrollo de software: implementación de módulos funcionales según la arquitectura definida. | Notificaciones automáticas por correo | Ionic + Angular, Node.js, APIs REST, Git/GitHub. | 5 días (23-10 al 27-10) | Daphne Cuadra | Sin observaciones; su fecha de inicio programada aún no llega. | No iniciado | Sin ajustes |
| Desarrollo de software: implementación de módulos funcionales según la arquitectura definida. | Recordatorios y alertas de stock bajo | Ionic + Angular, Node.js, APIs REST, Git/GitHub. | 3 días (27-10 al 29-10) | Daphne Cuadra | Sin observaciones; su fecha de inicio programada aún no llega. | No iniciado | Sin ajustes |
| Desarrollo de software: implementación de módulos funcionales según la arquitectura definida. | Insignias por logros y recomendación de actividades | Ionic + Angular, Node.js, APIs REST, Git/GitHub. | 5 días (29-10 al 02-11) | Daphne Cuadra | Sin observaciones; su fecha de inicio programada aún no llega. | No iniciado | Sin ajustes |
| Desarrollo de software: implementación de módulos funcionales según la arquitectura definida. | Generación de reportes filtrables | Ionic + Angular, Node.js, APIs REST, Git/GitHub. | 3 días (02-11 al 04-11) | Daphne Cuadra | Sin observaciones; su fecha de inicio programada aún no llega. | No iniciado | Sin ajustes |
| Desarrollo de software: implementación de módulos funcionales según la arquitectura definida. | Exportación PDF/XLS y evaluación de actividades | Ionic + Angular, Node.js, APIs REST, Git/GitHub. | 3 días (04-11 al 06-11) | Daphne Cuadra | Sin observaciones; su fecha de inicio programada aún no llega. | No iniciado | Sin ajustes |
| Aseguramiento de la calidad de software: verificación funcional y validación con usuarios. | Implementación ambiente de pruebas | Casos de prueba, ambiente de pruebas, usuarios piloto. | 2 días (09-11 al 10-11) | Felipe Vega (QA) | Sin observaciones; su fecha de inicio programada aún no llega. | No iniciado | Sin ajustes |
| Aseguramiento de la calidad de software: verificación funcional y validación con usuarios. | Pruebas Funcionales | Casos de prueba, ambiente de pruebas, usuarios piloto. | 15 días (10-11 al 24-11) | Felipe Vega (QA) | Sin observaciones; su fecha de inicio programada aún no llega. | No iniciado | Sin ajustes |
| Aseguramiento de la calidad de software: verificación funcional y validación con usuarios. | Pruebas con Usuarios | Casos de prueba, ambiente de pruebas, usuarios piloto. | 9 días (24-11 al 02-12) | Felipe Vega (QA) | Sin observaciones; su fecha de inicio programada aún no llega. | No iniciado | Sin ajustes |
| Gestión de proyectos de software: puesta en producción, transferencia y cierre formal. | Migración del sistema a producción | Servidor de producción, manuales, material de capacitación. | 3 días (03-12 al 05-12) | Geraldine Inostroza | Sin observaciones; su fecha de inicio programada aún no llega. | No iniciado | Sin ajustes |
| Gestión de proyectos de software: puesta en producción, transferencia y cierre formal. | Capacitaciones | Servidor de producción, manuales, material de capacitación. | 5 días (05-12 al 09-12) | Cristóbal Rivero | Sin observaciones; su fecha de inicio programada aún no llega. | No iniciado | Sin ajustes |
| Gestión de proyectos de software: puesta en producción, transferencia y cierre formal. | Manuales Usuario | Servidor de producción, manuales, material de capacitación. | 6 días (05-12 al 10-12) | Daphne Cuadra | Sin observaciones; su fecha de inicio programada aún no llega. | No iniciado | Sin ajustes |
| Gestión de proyectos de software: puesta en producción, transferencia y cierre formal. | Acta cierre de proyecto | Servidor de producción, manuales, material de capacitación. | 4 días (10-12 al 13-12) | Cristóbal Rivero | Sin observaciones; su fecha de inicio programada aún no llega. | No iniciado | Sin ajustes |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Lo que más ha facilitado el avance ha sido contar con una Carta Gantt con fechas y responsables claramente definidos por actividad, y con roles bien diferenciados dentro del equipo (Jefe de Proyecto, Analista Programador/Diseñador, DBA y QA). Lo que más dificultó el desarrollo fue el volumen de documentación exigido en la Fase de Análisis y Diseño (especialmente el DAS completo con sus diagramas), que exigió mayor dedicación de la planificada. Para resolverlo, el equipo priorizó cerrar primero toda la documentación crítica antes de iniciar la programación, lo que permitió entrar a la Fase de Desarrollo sin arrastrar pendientes.

Actividades ajustadas o eliminadas: No se ha eliminado ni ajustado ninguna actividad del plan de trabajo. Todas las tareas se han desarrollado según lo definido originalmente en la Carta Gantt, lo cual fue posible gracias a la claridad de los roles asignados y a que la documentación de la fase anterior (arquitectura y mockups) se cerró completamente antes de comenzar la implementación, evitando retrabajos.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: A la fecha de este informe (29-09-2026) no se registran atrasos: todas las actividades de las fases de Planificación y de Análisis y Diseño están completadas dentro de plazo. La actividad "Registro, roles y gestión de perfiles" se encuentra en su último día programado, y el módulo de Gestión de Actividades (CRUD de actividades) recién comienza hoy según lo planificado. El resto de los módulos (Asistencia y Puntos, Premios y Canjes, Reportes y Notificaciones) y las fases de Pruebas/QA e Implementación y Cierre aún no se inician porque sus fechas de inicio programadas todavía no llegan.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.